РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСРАЦИЯ    КРАСНОДОЛИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА  
  КАСТОРЕНСКОГО   РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

- Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 01 октября 2021  года           № 20 -р

с. Красная Долина

О подготовке и  проведении  осенне-зимнего  пожароопасного сезона  2021-2022 годов   на территории  Краснодолинского сельсовета  Касторенского района

В целях обеспечения защищенности населенных пунктов и объектов
на территории Краснодолинского сельсовета  Касторенского района в ходе осенне-зимнего пожароопасного сезона 2021-2022 годов предупреждения гибели людей на пожарах в этот период и во исполнение распоряжения от 01.10.2021г. № 436-р главы Касторенского района  и утвержденного плана мероприятий     по     подготовке  и     проведению     осенне-зимнего пожароопасного  сезона :

1. Утвердить:

- план   мероприятий   по   подготовке   и   проведении   осенне-
зимнего    пожароопасного    сезона    2021-2022   годов    на    территории
Краснодолинского сельсовета Касторенского района (приложение №1);

- состав комиссии, председателем   назначить   Бобровникова В.В. и в срок до 15.10.2021 г. провести проверку готовности сельсовета  к осенне-зимнему пожароопасному сезону 202-2022 годов    (приложение № 2).

2.  Обеспечить   выполнение плана мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного периода 2021-2022  гг   с
составлением актов готовности поселений к пожароопасному   зимнему
периоду.

3.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

4.     Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава  Краснодолинского сельсовета                            В.В Бобровников

Приложение №1

Утвержден распоряжением главы  Краснодолинского сельсовета   Касторенского района

от « 01» октября 2021  г. № 20-р

План

мероприятий по подготовке и проведении  осенне-зимнего пожароопасного сезона 2021-2022 годов

на территории Краснодолинского сельсовета  Касторенского района Курской области

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организовать проведение работы комиссий района и поселений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу подготовки к осенне-зимнему пожароопасному сезону 2021-2022 годов с заслушиванием глав администраций поселений о принятых мерах. | До 05.10.2021г. | КЧС и ОПБ Краснодолинского сельсовета Касторенского района, |
| 2. | Провести уточнение и корректировку списков лиц, относящихся к «категории риска» (одинокие, престарелые, злоупотребляющие алкоголем,инвалиды). Базу данных по спискам граждан «группы риска» разместить в электронном виде на ЕДДС района. Провести работу по персональному закреплению для организации пожарно-профилактической работы с ними внештатных пожарных инструкторов муниципальных образований и старших по населенным пунктам. | До 05.10. 2021г. | МО-отдел полиции Касторенский, КЧС и ОПБ Краснодолинского сельсовета Касторенского района |

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Утвердить графики посещения неблагополучных семей, согласно которых, организовать проведение подворовых обходов совместно с участковыми уполномоченными полиции. Взять на ежедневный контроль проведение указанных пожарно-профилактических мероприятий в каждом отдельном поселении через ЕДДС района | До 05.10.2021г. | ОМВД России по Касторенскому р-ну, КЧС и ОПБ Краснодолинского сельсовета Касторенского района |
| 4. | Совместно с руководителями стационарных учреждений социального профиля уточнить количество имеющихся свободных мест, проработать вопрос по подбору кандидатов для размещения в данные учреждения граждан из числа лиц «группы риска». | До 05.10. 2021г. | Глава Краснодолинского сельсовета |
| 5. | Совместно с руководителями учреждений здравоохранения уточнить количество имеющихся в стационарах свободных мест, проработать вопрос по подбору кандидатов для размещения в данные учреждения граждан из числа лиц «группы риска». | ноябрь-декабрь 2021 года январь-февраль 2022 года | Главный врач Касторенской ЦРБ, КЧС и ОПБ Краснодолинского сельсовета Касторенского района |
| 6. | Уточнить списки лиц, планируемых на переселение к родственникам на зимний период, организовать контроль за ходом проведения этих мероприятий. | октябрь 2021 года | Глава Краснодолинского сельсовета |

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | ¦ |
| 7. | Провести проверку противопожарного состояния 100% жилых домов частного сектора силами внештатных пожарных инструкторов, старших по населенным пунктам с целью предупреждения пожаров по причине неисправности электрооборудования и печного отопления, произвести обновление опахивания населенных пунктов, лесных массивов | До 15.10. 2021г. | Глава Краснодолинского сельсовета |
| 8. | Организовать оказание адресной помощи малоимущим, одиноким, престарелым гражданам по ремонту электропроводки и печного отопления. | До 15.10. 2021г. | Глава Краснодолинского сельсовета |
| 9. | Организовать контроль за въездом на территории муниципальных образований нелегальных мигрантов из стран ближнего зарубежья и других регионов Российской Федерации, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью организации с ними пожарно-профилактической работы. | Постоянно | Отдел полиции Касторенский, УФМС России по Касторенскому району, Глава Краснодолинского сельсовета |
| 10. | Организовать проверки мест возможного проживания лиц без определенного места жительства (бесхозных строений, чердаков, подвалов, теплотрасс) с целью пресечения незаконного проживания. | ноябрь-декабрь 2021 года январь-февраль 2022 года | Отдел полиции Касторенский, Глава Краснодолинского сельсовета |

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Принять меры по пресечению фактов самогоноварения и реализации его населению, а также организовать проведение дополнительных профилактических мероприятий в дни получения пенс ли одинокими гражданами пенсионного возраста. | постоянно | Отдел полиции Касторенский, Глава Краснодолинского сельсовета |
| 12. | Организовать проведение корректировки и уточнения списка старших по населенным пунктам с последующим размещением базы данных по старшим в электронном виде на ЕДДС района и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области». | До 05.10. 2021г. | Глава Краснодолинского сельсовета ЕДДС |
| 13. | Провести методические сборы на сходах граждан поселений по пожарной безопасности по подготовке к осенне-зимнему периоду и выполнению стоящих перед ними задач | До 10.10. 2021г. | Глава Краснодолинского сельсовета |

| № п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Инициировать введение особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях. | В ходе пожароопасного сезона | КЧС и ОПБ Краснодолинского сельсовета Касторенского района, Глава Краснодолинского сельсовета |
| 15. | Организовать широкое информирование о мерах пожарной безопасности в средствах массовой информации, при проведении подворовых обходов и встреч с населением, в местах массового скопления людей (вокзалы, рынки, торговые и торгово-развлекательные комплексы), а также подробный разбор причин и условий пожаров, повлекших гибель людей. | Постоянно | Отдел ГОЧС,редакция газеты «Вести», Глава Краснодолинского сельсовета |
| 16. | Провести проверку источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на предприятиях перед началом пожароопасного периода, принять меры по их приведению в работоспособное состояние. | До 01.11. 2021г. | ППС, УНД, Глава Краснодолинского сельсовета |
| 17. | Провести работу по: учету населенных пунктов, расположенных в труднодоступных местах; | До 10.11. 2021г. До 05.12.2014г. | КЧС и ОПБ Глава Краснодолинского сельсовета |

ъ

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | заключению соглашений (договоров) поселений о приспособленной техники для тушения пожаров в зимний период и выделении снегоуборочной техники для обеспечения ведения действий, связанных с тушением пожаров и проведением,. -А СР. подразделениями ППС Курской области; информированию о состоянии дорог и проездов пожарные части и дежурного ЕДЦС района; подготовке к зимнему периоду снегоуборочной техники, а также своевременной передаче в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» и ЕДДС района, количества снегоуборочной техники находящейся в районе, для ее привлечения в случае необходимости. | до 05.12. 2021г. до 05.12. 2021г. | руководители ОМСУ, ППС |
| 18. | Продолжить работу по созданию и регистрации добровольных пожарных формирований муниципальных образований, принять меры по их оснащению приспособленной для пожаротушения техникой, способной эффективно решать задачи по тушению пожаров, повышению боеготовности в осенне-зимний период. Провести смотры готовности к работе в пожароопасный период добровольных пожарных формирований муниципальных образований с составлением соответствующих актов. | До 15.10. 2021г., в ходе пожароопасного сезона | ППС, Глава Краснодолинского сельсовета |

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19. | Определить места заправки автоцистерн водой (в случае необходимости). | До 15.10. 2021г. | ППС, Глава Краснодолинского сельсовета |
| 20. | Провести дополнительные занятия с личным составом подразделений ГПС и добровольной пожарной охраны Курской области по тушению пожаров при неблагоприятных климатических условиях, а также дежурными ЕДДС районов по знанию района выезда подразделения, расписания выезда местного гарнизона пожарной охраны, а также Плана привлечения сил и средств. | До 01.11. 2021г. | ППС, Глава Краснодолинского сельсовета |
| 21. | В целях повышения оперативного реагирования на пожары и проведения АСР в зимний период 2019-2020 г.г., провести со службами жизнеобеспечения района, а также иными видами пожарной охраны корректировку соглашений о взаимодействии. | До 01.11. 2021г. | Отдел ГОЧС,ППС, Глава Краснодолинского сельсовета |
| 22. | Провести уточнение и обновление информации в паспортах потенциально опасных (взрывопожароопасных) объектов, социально значимых объектов и объектов с массовым нахождением людей. | Постоянно | Глава Краснодолинского сельсовета |
| 23. | Организовать заслушивание глав муниципальных образований, в которых наблюдается неудовлетворительная пожарная обстановка и председателей КЧС и ОПБ поселений о ходе подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду. | Согласно графику и при осложнении пожарной обстановки на территориях | КЧС и ОПБ Краснодолинского сельсовета Касторенского района, Глава Краснодолинского сельсовета |

Приложение №2

К распоряжению  от 01.10.2021  № 20-р

С О С Т А В

комиссии    по  организации  и  проведению

проверки  по подготовке жилых домовладений на территории

МО «Краснодолинский сельсовет» к   осенне-зимнему   периоду   2021– 2022г.г.

- Бобровников Владимир Витальевич -  глава Краснодолинского сельсовета – председатель комиссии

- Жаркова Любовь Михайловна – специалист по земельным вопросам

- Маслова Людмила Юрьевна – депутат Собрания депутатов Краснодолинского сельсовета

- Полякова Светлана Викторовна – директор « ОДА» Краснодолинского  сельсовета

- Рыжкову Лилию Юрьевну – директор филиала МКУ « Краснодолинский сельский дом культуры»